## Slide 1
Show do Bruno Mars
Gerenciamento de Projeto
Pré Show
Infraestrutura
Iluminação
Ingresso
Publicidade
Dia do Show
Encerramento
Termo de Abertura
EAP
Cronograma
Planilha de Custos
Busca de Patrocinador
Aprovação do Show
Teste da banda e cantor
Identificação do Local
Contratação
Definição da equipe segurança
Local
Definição equipe
Contratação
Criação
Impressão
Venda
Rede Social
Outdoor
Televisão e Rádio
Decoração
Controle de fluxo de pessoas
Organização da iluminação
Organização de instrumentos
Teste dos equipamentos
Liberação do palco
Avaliação do Show
Avaliação dos custos
Transporte de equipamentos
Fechamento do projeto